## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.07% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92%
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9%
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | D 砌筑工程 |  |  | 0
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 0.000以上外墙、内墙 1、墙体材料;MU10标准水泥砖 2、厚度：240mm 3、砌筑砂浆;M7.5水泥砂浆 4、具体情况详见图纸 | m3 | 0.50
|  | H 门窗工程 |  |  | 0
2 | 010801002001 | 木质门带套 | 木质门 门洞尺寸：1500mm*2400mm； 50mm宽门套线； 安装执手锁； 含制作、运输、安装、配套五金等一切费用； | 樘 | 4
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
3 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地 防滑地砖地面(有防水层) 1、600*600*10厚防滑地砖面层,干水泥擦缝 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、1.5厚聚氨酯防水层 | m2 | 14.14
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙 14+6mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 4.20
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 饰面板墙面 8mm里昂橡木色墙面木板，墙体 | m2 | 141.90
6 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 饰面板墙面 8mm白色墙面木板，墙体 | m2 | 178.95
| 0113 | N 天棚工程 |  |  | 0
7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 3厚铝塑板贴面，阻燃细木工板基层，U60系列轻钢龙骨 | m2 | 177.55
8 | 011304001001 | 灯带（槽） | 15cm宽黑色钛金灯槽 | m2 | 8.00
9 | 011304001002 | 灯带（槽） | 15cm宽造型黑色钛金灯槽 | m2 | 18.30
|  | R 拆除工程 |  |  | 0
10 | 01B007 | 原有构筑物拆除 | 原有隔墙和原有地面拆除（含水泥砂浆），建筑垃圾外运及消纳 | 项 | 1
11 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 原有教室木质门拆除； 建筑垃圾外运及消纳 | m2 | 16.50
12 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原有走廊石膏板吊顶拆除； 建筑垃圾外运及消纳 | m2 | 173.59
|  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 01B001 | 卫生间处理 | 卫生间墙体拆除后，地面和墙面处理，含所有费用 | 项 | 1
14 | 01B002 | 柜台 | 2套柜台为一组，含制作、安装和运输等一切费用 | 项 | 1
15 | 01B003 | 消防门改造 | 原有2扇消防门进行包边和贴面处理，含一切费用 | 项 | 1
16 | 01B004 | 造型装饰 | 由饰面板清角、人造石饰面、冷光灯和室内盆栽等组成，具体详见施工图 | 项 | 1
17 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 600*1200*5mm木框镜面玻璃，含安装、运输和制作等一切费用 | m2 | 2.88
18 | 01B005 | 洗手台下柜子 | 洗手台下柜子制作和安装等一切费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 装修脚手架 | m2 | 203.85
2 | 01B007 | 成品保护 | 施工单位在施工过程中需对施工场地内利旧、不做装修的内容，进行保护，若施工过程发生破损及损坏，施工单位需无偿恢复。结算不予调整 | 项 | 1
3 | 01B008 | 二次搬运费 | 建筑材料上下楼、水平搬运费用 | 项 | 1
4 | 01B009 | 场地清洁 | 施工单位在施工结束后，需对施工场地进行场地清洁 | 项 | 1
5 | 01B010 | 其他技术措施费 | 其他技术措施费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装修 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-装修 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-装修 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.43% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63%
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9%
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 6寸筒灯 10W | 套 | 20
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 直径6cmLED射灯 3W | 套 | 4
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 灯带 | m | 132.50
4 | 03B002 | 空气开关 | 空气开关 10VA | 个 | 4
5 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称直径（mm）25 | m | 180.00
6 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 180.00
7 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m`嵌入式成套配电箱安装 | 台 | 1
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
9 | 03B003 | 喷淋整改 | 喷淋整改，含一切相关费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:产教协同中心国际会议室（走廊、卫生间、茶歇室）装修工程-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注