附件1：

2025年内部审计项目服务要求

- 一、采购服务内容

| 项目 | 项目名称 | 审计年限 | 项目数量 | 单价 | 预算价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单一来源（直接委托） 采购专项审计 | 2022年1月1日-2024年12月31日 | 1 | 5000 | 5000 |
| 2 | 信息化建设经费专项审计 | 2022年1月1日-2024年12月31日 | 1 | 5000 | 5000 |
| 3 | 广告宣传类采购专项审计 | 2022年1月1日-2024年12月31日 | 1 | 5000 | 5000 |
| 4 | 尹天实训基地专项审计 | 2022年1月1日-2024年12月31日 | 1 | 5000 | 5000 |
| 5 | 小型基建专项审计 | 2022年1月1日-2024年12月31日 | 1 | 5000 | 5000 |
| 6 | 中层干部经济责任审计 | 2022年1月1日-2024年12月31日 | 10 | 3500 | 35000 |
| 合计 |  |  |  |  | 60000 |

- 二、审计主要内容

- 对上述审计项目进行全面审计，包含但不限于以下内容:

- （一）项目采购计划。审查项目申购手续是否完善；项目采购前期调研是否充分；采购计划的科学性与可行性；立项审批手续是否完善；资金落实情况。

- （二）项目采购执行过程。审查采购方式是否符合法律法规、学校相关制度；信息发布是否合规；招标文件编制是否规范；开标、评标等过程是否公正、公开，是否符合法定程序。

- （三）项目实施过程。审查采购合同是否合法有效；采购合同的履行是否及时守信；相关部门对项目实施的配合跟进是否及时有效。

- （四）项目验收情况。审查项目验收是否由专业人员参与；验收手续是否完善；验收报告签字、盖章是否齐全；项目各项指标是否达到合同要求。

- （五）项目资金使用情况。审查资金开支范围是否合法合规，有无铺张浪费闲置情况；审查项目资金结算是否符合合同约定；支付手续是否齐全；涉及专项资金的项目是否严格执行专项资金管理办法。

- （六）项目综合效益。审查项目绩效取得综合效益是否达到预期；有无侵占学生利益情况，调查项目的效果满意度。

- （七）审查职能部门履职是否到位，对第三方服务机构的监管是否存在缺失、漏洞；审查项目相关管理制度的健全性及执行情况。

- 三、工作程序要求

| 工作阶段 | 具体环节 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定审计实施方案 | 编写实施方案初稿 | 实施方案初稿应包括人员配置和分工、工作计划和时间安排、审计目的、审计内容、审计依据、审计方法、审计标准、现场核查计划、调查问卷、资料清单、工作纪律等要素。 |  |
|  | 实施方案 | 征求采购人意见，提出意见采纳建议后，形成实施方案。 |  |
| 开展审计工作 | 资料收集 | 按照审计实施方案中的资料清单，向被审部门（单位）收集所需资料。 |  |
|  | 资料分析 | 对收集的相关资料进行分析，提出需现场进一步核查的疑似问题，形成现场核查问题清单。 |  |
|  | 现场核查 | 通过座谈、现场调研、问卷调查等方式，获取所需有关数据和资料。 |  |
|  | 资料补充 | 根据现场核查情况，要求被审计部门补充提供相关资料。 |  |
| 提交审计告初稿 | 完成审计报告征求意见稿 | 完成审计报告初稿，征求采购单位的审计部门意见。 |  |
|  | 提交报告初稿和意见采纳 | 将审计报告初稿、意见采纳建议向采购人一并提交。 |  |
| 提交最终成果 | 修订审计报告并进行审核 | 根据采购人反馈的修订意见，修订完善审计报告并进行内部审核。 |  |
|  | 出具最终成果 | 出具审计报告终稿和信息公开稿提交采购人。 |  |
| 资料移交 | 按照相关要求，整理审计工作中形成的相关资料移交采购人。 |  |

- 服务要求

- （一）2025年3-5月开展审计工作，2025年6月1日前出具审计报告征求意见稿，2025年7月1日前出具审计报告。

- （二）报价人（投标人）及派驻审计人员常驻地为浙江省温州市，并且具备高等院校或三甲以上（含三甲）大型医院经济责任审计或财务审计服务项目业绩。

- （三）报价人（投标人）应派出不少于5人的工作组参与审计工作，其中含1名负责人（主审人），具备注册会计师或高级会计师或高级审计师资质证书，具有5年以上工作经验；至少1名财务专家，具备中级资质证书以上，具有3年以上工作经验；至少3名审计助理人员，具有2年以上审计工作经验。各项目审计过程中保持工作组成员的相对稳定。

- （四）对审计工作和审计工作所涉及的国家秘密和商业秘密负有保密责任，对审计工作所产生的信息资料负有保密义务，如有违反保密要求之行为的，应承担相应法律责任并赔偿由此产生的所有损失。

- （五）与被审计项目（单位）存在经济利益关系或其他利益关系的，应主动回避，不得接受委托。

- 浙江东方职业技术学院审计室

- 2024年12月11日